|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЁН  приказом Управления образования  Администрации города Димитровграда  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**(«Дорожная карта»)  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного** | | |
|  | **общего и среднего общего образования (далее ГИА-9 и ГИА-11) на территории г.Димитровграда Ульяновской области** | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Ульяновской области в 2024 году (включая дополнительный (сентябрьский) период) | До 15 октября 2024 года | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 1.2. | Подготовка статистико-аналитического отчёта об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | До 1октября 2024 года | Управление образования общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | | Проведение совещания руководителей общеобразовательных организаций, по обсуждению итогов ГИА-9 и ГИА-11 | | Октябрь - ноябрь 2024 года | | Управление образования общеобразовательные организации | |
| **2.** | **Меры, направленные на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования** | | | | | |
| 2.1. | Совещание с заместителями директора по УВР по итогам проведения ГИА-2024 | | Октябрь 2024 года | | Управление образования | |
| 2.2. | Совещание с руководителями заместителей директора по итогам ГИА-2024 по использованию методических рекомендаций Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее - ФГБНУ ФИЛИ) для учителей-предметников при подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА | | Октябрь 2024 года | | Департамент общего образования ОГАУ «ИРО» | |
| 2.3. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА | | Октябрь 2024 года - апрель 2025 года | | Управление образования , общеобразовательные организации (далее - ОО) | |
| 2.4. | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровней учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА | | Октябрь 2024 года - апрель 2025 года | | ОО | |
| 2.5. | | Организация участия кандидатов на позиции экспертов предметных комиссий в реализации программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» на базе ФГБНУ ФИПИ (Дистанционная форма обучения) | Сентябрь 2024 года - март 2025 года | | Управление образования | | |
| 2.6 | | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | Ноябрь 2024 года - март 2025 года | | Управление образования , общеобразовательные организации | | |
| 2.7. | | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее - ТДТ) обучающихся выпускных классов | Ноябрь 2024 года - март 2025 года | | Управление образования , общеобразовательные организации | | |
| 2.8. | | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету | Декабрь 2024 года - март 2025 года | | Управление образования , общеобразовательные организации | | |
| 2.9 | Организация участия в режиме видеоконференции в индивидуальных и групповых консультация участников ТДТ и учителей- предметников по итогам проведения ТДТ по учебному предмету | | Декабрь 2024 года - апрель 2025 года | | Управление образования , общеобразовательные организации предметных комиссий | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Организация участия в вебинарах по наиболее трудным вопросам кодификатора содержания по отдельным учебным предметам | Октябрь 2024 года - март 2025 года | Управление образования , общеобразовательные организации |
| 2.11 | Организация семинаров по разбору трудных вопросов и типичных ошибок основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) | В течение 2024-2025 учебного года | Управление образования , общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | | **Нормативное правовое обеспечение ГИА** | | | | | |
| **3.1.** | | **Формирование муниципальной нормативной правовой базы в соответствии с региональными и федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2025 году** | | | | | |
| 3.1.1. | | Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА на территории города Димитровграда в 2025 году | | В течение 2024-2025 учебного года | | Управление образования | |
| 3.1.1.1. | | Приказ Управление образования Администрации города Димитровграда «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Димитровграда Ульяновской области в 2025 году» | | Сентябрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.1.1.2. | Приказ Управления образования «О порядке проведения информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Димитровграда Ульяновской области в 2025 году» | | Октябрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.1.1.3 | Приказ Управления образования города Димитровграда «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Димитровграда в 2025 году» | | Декабрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.1.1.4 | | Приказ Управления образования «Об утверждении порядка подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) на территории города Димитровграда в 2024-2025 учебном году» | | Ноябрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.1.1.5 | | Приказ Управления образования «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 2024-2025 учебном году» | | Декабрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.1.1.6 | | Приказ Управления образования «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 2024-2025 учебном году» | | Декабрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.1.1.7 | | Приказ Управления образования «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории города Димитровграда Ульяновской области в 2025 году» | | Декабрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.1.1.8 | | Приказ Управления образования «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории города Димитровграда Ульяновской области в 2025 году» | | Февраль 2025 года | | Управление образования | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.  9 | Приказ Управления образования «Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г.Димитровграде» | Март 2025 года | Управление образования |
| 3.1.1.  10. | Приказ Управления образования «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории города Димитровграда Ульяновской области в 2025 году» | Март 2025 года | Управление образования |
| 3.1.1.11. | Приказ Управления образования «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории города Димитровграда Ульяновской области в 2025 году» | Март 2025 года | Управление образования |
| 3.1.1.  12. | Приказ Управления образования «Об утверждении порядка организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году» | Февраль 2025 года | Управление образования |
| 3.1.1.  13. | Приказ Управления образования «Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Димитровграда Ульяновской области в 2025 году о времени проведения экзамена и месте расположения пункта проведения экзамена» | Апрель 2025 года | Управление образования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.  14. | | Приказ Управления образования «О порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования с результатами государственной итоговой аттестации» | | Апрель 2025 года | | Управление образования | | |
| 3.1.2. | | Издание приказов по Управлению образования Администрации города Димитровграда | | В течение 2024-2025 учебного года | | Управление образования | | |
| 3.1.2.1. | | Об утверждении плана-графика подготовки всех категорий работников к организации и проведению ГИА в 2025 году. | | Март 2025 года | | Управление образования | | |
| 3.1.2.2. | | 0 соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления сбора сведений региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | | Декабрь 2024 года | | Управление образования | | |
| З.1.2.3. | О технических и организационных требованиях к обмену информацией по вопросам организации и проведению ГИА в 2025 году | | Декабрь 2024 года | | Управление образования | |
| З.1.2.4. | О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в региональной информационной системе (далее - РИС) ГИА 2025 года | | Декабрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.1.2.  5. | Об участии в апробациях отдельных направлений Порядка проведения ГИА в 2023-2024 учебном году | | В течение 2024-2025 учебного года в | | Управление образования | |
| 3.1.2.  6. | О порядке подготовки пунктов проведения экзаменов к ГИА | | Январь 2025 года | | Управление образования | |
| 3.1.2.  7. | Об организации оперативного информирования участников ГИА о результатах ГИА | | | Март 2025 года | | Управление образования | | |
| 3.1.2.  8 | О назначении ответственных лиц по защите персональных данных | | | Февраль 2025 года | | ОГАУ «ИРО» | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | **Подготовка инструктивно-методических материалов и методических писем об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году** | | | | | |
| 3.2.1. | Об информировании участников образовательных отношений о порядке и особенностях организации и проведения ГИА в 2025 году | | Сентябрь 2024 года - май 2025 года | | Управление образования | |
| 3.2.2. | Об изменениях в содержании и структуре контрольных измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11 2025 года | | Сентябрь - октябрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.2.3. | О формировании организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2025 году | | Октябрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.2.4. | О порядке приёма заявлений на участие в ГИА в 2025 году | | Октябрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.2.5. | 0 порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья | Декабрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.2.6. | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году | | Ноябрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.2.7. | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2024-2025 учебном году | | Декабрь 2024 года | | Управление образования | |
| 3.2.8. | О порядке привлечения работников к организации и проведению ГИА в 2025 году | | Январь 2025 года | | Управление образования | |
| 3.2.9. | О порядке привлечения работников к организации и проведению ГИА в 2025 году | | Январь 2025 года | | Управление образования | |
| 3.2.10. | О формировании сети пунктов проведения экзаменов и подготовке образовательных организаций, на базе которых созданы пункты проведения экзаменов к ГИА | | Январь 2025 года | | Управление образования | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.11. | О порядке получения результатов ГИА, порядке подачи и рассмотрения апелляций | Февраль 2025 года | Управление образования |
| 3.2.12. | Об ответственности лиц, участвующих в организации и проведении ГИА | Март 2025 года | Управление образования |
| 3.2.13. | О порядке получения экзаменационных материалов в день проведения ГИА в основные сроки | Апрель 2025 года | Управление образования |
| 3.2.14. | 0б участии в заключительных региональных совещаниях- семинарах по подготовке всех категорий работников, участвующих в организации и проведении ГИА в день проведения экзамена в пункте проведения экзаменов | Апрель 2025 года | Управление образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА**  L | | | |
| 4.1. | Обеспечение участия педагогических работников в совещании в режиме видеоконференсвязи с руководителями ППЭ и руководителями ОО, на базе которых созданы ППЭ по вопросам организации и проведения ГИА в ППЭ | Январь 2025 года | Управление образования | |
| 4.2. | Обеспечение участия, работников в семинаре-совещании в режиме видеоконференсвязи с членами ГЭК по вопросам профилактики нарушений порядка проведения ГИА при организации и проведении экзаменов в | Февраль 2025 года | Управление образования | |
| 4.3. | Выездное совещание с руководителями ППЭ и руководителями ОО с целью изучения опыта организации работы ППЭ, в том числе по предупреждению нарушений Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на базе ППЭ, продемонстрировавшего высокий уровень организации и проведения экзаменов, с прохождением тестирования по теме: «Профилактика нарушений Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11» | Апрель 2025 года | Управление образования | |
| 4.4. | Организация участия экспертов предметных комиссий в реализации программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) ФГБНУ ФИПИ по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования» Форма обучения - дистанционная | Сентябрь 2024 года - март 2025 года | Управление образования | |
| 4.5. | Организация участия в обучении с последующим тестированием:   * членов ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья; * членов апелляционной комиссии | Апрель - май 2025 года | Управление образования | |
| 4.6. | Обеспечение обучения граждан, заявившихся на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей (далее - ОН) процедур организации и проведения ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Май 2025 года | Управление образования Общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **5.1.** | **Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2025 году** | | |
| 5.1.1. | Корректировка функций и ответственности по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 субъектов, задействованных в организации и проведении ГИА на территории города Димитровграда Ульяновской области в 2025 году | До 20 октября 2024 года | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 5.1.2. | Определение муниципального оператора, ответственного за формирование и ведение РИС, внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее - ФИС) | До 20 октября 2024 года | Управление образования |
| 5.1.3. | Формирование состава ответственных за ГИА, операторов общеобразовательных организаций, участвующих в формировании и ведении РИС | До 01 октября 2024 года | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 5.1.4. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО | До 10 октября 2024 года | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 5.1.5. | Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) | До 20 ноября 2024 года | Управление образования Общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.6. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года;   * обучающихся, выпускников профессиональных образовательных организаций; * выпускников прошлых лет; * лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; * лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; | До 01 декабря 2024 года | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 5.1.7. | Сбор и внесение в РИС сведений о:   * членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых электронных подписей; * выпускниках 11(12) классов текущего учебного года; * Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области, РЦОИ; * выпускниках 9 классов; * ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11; * ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9; * участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ; * участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11; * отнесении участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; * отнесении участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; | До 20 ноября 2024 года  До 20 ноября 2024 года  До 20 ноября 2024 года  До 20 февраля 2025 года  До 20 ноября 2024 года  До 20 февраля 2025 года  До 20 ноября 2024 года  До 05 февраля 2025 года  За две недели до проведения  В течение 2 дней после получения сведений | Управление образования Общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * работниках ППЭ, членах Государственной экзаменационной комиссии, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей; * общественных наблюдателях; * допуске к ГИА; * членах предметных комиссий; * заказе экзаменационных материалов; * распределении участников ГИА и работников по ППЭ; * распределении общественных наблюдателей по ППЭ; * назначении членов предметных комиссий на экзамены; * распределении полученных экзаменационных материалов по ППЭ (ГИА-11) * автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; | В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками За 1 день до экзамена В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения ОО  В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками  В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками  В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена  Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена  Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена  Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена (15:00 по местному времени) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * нарушениях, выявленных общественными наблюдателями при проведении экзамена; * завершении сканирования бланков участников ГИА-11; * результатах обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку; * результатах обработки экзаменационных работ; * поданных участниками ГИА апелляциях; * результатах рассмотрения апелляций о нарушении порядка проведения ГИА; * результатах рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА | Не позднее 3 календарных дней со дня завершения экзамена В день проведения экзамена (не позднее 24:00 по местному времени) Для первых 2 сроков проведения - не более 12 календарных дней с даты проведения;  следующие сроки - не позднее чем через 8 календарных дней В соответствии графиком, утверждённым Рособрнадзором  В течение 1 календарного дня со дня поступления  Не позднее 3 рабочих дней с момента поступления апелляций в апелляционную комиссию  Не позднее 5 рабочих дней с момента поступления апелляций | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в апелляционную комиссию |  |
| 5.1.8. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов ГЭК в РЦОИ, в ППЭ и обратно | Февраль-май 2025 года | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 5.1.9. | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | Март - сентябрь 2025 года | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 5.1.10. | Организация и проведение пробных экзаменов;   * для выпускников 9 классов * для выпускников 11 (12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки | Апрель - май 2025 года | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 5.1.11. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с:   * Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком»; * Управлением специальной связи по Ульяновской области; * ФМБА РФ; * ПАО «Ульяновскэнерго»; * УМУП «ГорВодоканал»; * УМВД России по Ульяновской области; | В течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования |
| 5.1.12. | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов: - создание ППЭ на дому и в лечебно-оздоровительных учреждениях при наличии медицинских показаний;  - обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории ППЭ для участников ГИА с нарушениями опорно-двигательного  аппарата;   * обеспечение возможности выполнения письменной экзаменационной работы на компьютере для участников ГИА с дисфункцией речевого аппарата; * создание комиссии тифлопереводчиков для перевода экзаменационной работы участников ГИА с глубоким нарушением зрения (слепых) с шрифта Брайля на плоскопечатный шрифт; * подбор и обучение ассистентов из числа родителей (законных представителей) и специалистов учреждений социальной реабилитации для работы в аудиториях ППЭ; * обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учётом их индивидуальных возможностей; * обеспечение права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме;   подготовка помещений в ППЭ, необходимых для принятия пищи и медицинских препаратов и проведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур | В течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования Общеобразовательные организации |
| 5.1.13. | Обеспечение работы Прямой телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА | Круглогодично | Управление образования |
| 5.1.14. | Организация аккредитации общественных наблюдателей и представителей средств массовой информации, их распределение по ППЭ | Не позднее чем за 3 рабочих дня до экзамена | Управление образования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 6.1. | Определение муниципального порядка информирования населения Ульяновской области о проведении ГИА в 2025 году | Сентябрь 2024 года | Управление образования |
| 6.2. | Обеспечение работы официального муниципального сайта по поддержке ГИА | Постоянно | Управление образования |
| 6.3. | Организация и сопровождение работы Прямой телефонной линии по вопросам ГИА | Круглогодично | Управление образования |
| 6.4. | Подготовка и реализация медиа-плана по информированию участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории Ульяновской области в 2025 году | Сентябрь-октябрь  2024 года | Управление образования |
| 6.5. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 6.6. | Взаимодействие с печатными средствами массовой информации (далее - СМИ) | В течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования |
| 6.7. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов 00, организация выпуска школьных СМИ | Ноябрь 2024 года - май 2025 года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 6.8. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2024 года - апрель 2025 года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 6.9. | Организация участия в режиме онлайн в региональном родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9,11 (12) классов | 2024-2025 учебный год | Управление образования  Общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10. | Организация распространения информационных плакатов и листовок | | Январь - апрель 2025 года | | Управление образования | |
| 6.11. | Организация и проведения совещаний с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями директора, руководителями пунктов проведения экзаменов по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА | | Февраль - март  2025 года | | | Управление образования | |
| 6.13. | Обеспечение ознакомления с памятками участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ | | Январь - май 2025 года | | Управление образования | |
| 6.14. | | Обеспечение ознакомления с инструкциями всех категорий работников, участвующих в организации и проведении ГИА | Февраль-май 2025 года | Управление образования | |
| 6.15. | Обеспечение участия в вебинарах по психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | | Март - июнь 2025 года | | Управление образования | |
| 6.16. | Организация и проведение пробного ЕГЭ для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации | | Февраль-март 2025 года | | Управление образования Общеобразовательные организации | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 7.1. | Организация и проведение выборочной проверки деятельности общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА (анализ планов («Дорожных карт») по подготовке и проведению ГИА в 2025 году) | Октябрь 2024 года | | Управление образования | |
| 7.2. | Обеспечение контроля деятельности ОО по проведению информационно-разъяснительной работы:   * мониторинг сайтов ОО; * анализ деятельности ОО по проведению классных часов и родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025 | Октябрь 2024 года - май 2025 года | | Управление образования | |
| 7.3. | Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9, 11(12) классов | До 1 февраля 2025 года | | Управление образования  Общеобразовательные организации | |
| 7.4. | Организация и проведение тематической проверки деятельности общеобразовательных организаций по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА | | Согласно утверждён­ному графику | | Управление образования |
| 7.5. | Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу готовности ППЭ к проведению ГИА | | Май 2025 года | | Управление образования |
| 7.6. | Проведение проверки готовности ППЭ к ГИА | | За две недели до экзамена | | Управление образования |
| 7.7. | Проведение совещания: публичные отчёты о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА | | Апрель 2025 года | | Управление образования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **Информационное сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования** | | |
| 8.1. | Размещение на официальных сайтах Администрации города, ОО информации по вопросам проведения мероприятий по оценке качества общего образования. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к мероприятиям по оценке качества общего образования. | В течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 8.2. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения мероприятий по оценке качества общего образования, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг уровня и качества подготовки по соответствующим учебным предметам | В течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 8.3. | Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу организации участия обучающихся в мероприятиях по оценке качества общего образования | В течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| **9.** | **Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Издание приказов о составах комиссий, назначению муниципальных и школьных координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения мероприятий по оценке качества общего образования | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 9.2. | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к мероприятиям по оценке качества общего образования | В течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| **10.** | **Организационно-технологическое обеспечение мероприятий по оценке качества общего образования** | | |
| 10.1. | Координация работ по проведению мероприятий по оценке качества общего образования | В период проведения мероприятий по оценке качества общего образования | Управление образования |
| 10.2. | Обеспечение своевременного внесения необходимых сведений в государственную информационную систему «Федеральная информационная система оценки качества образования» (далее - ГИС «ФИС ОКО») в рамках проведения мероприятий по оценке качества общего образования | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 10.3. | Обеспечение своевременного заполнения заявки на участие в мероприятиях по оценке качества общего образования | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования | Управление образования  Общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4. | Получение результатов после завершения мероприятий по оценке качества общего образования в ГИС «ФИС ОКО» | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 11. | **Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно­технологическому обеспечению проведения тренировочного диагностического тестирования обучающихся выпускных классов** | | |
| 11.1. | Своевременное размещение на официальном сайте ОГАУ «ИРО» ([www.iro73.ru](http://www.iro73.ru)) информации по вопросам проведения тренировочного диагностического тестирования (далее - ТДТ) обучающихся выпускных классов по всем учебным предметам | До 01 января 2024 года | Управление образования |
| 11.2. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания | В течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 11.4. | Организация и проведения совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, по вопросу организации участия обучающихся в ТДТ | В течение 2024 - 2025 учебного года | Управление образования  Общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.5. | Своевременное формирование и направление в ФЦТ заявки на материалы и программное обеспечение для проведения ТДТ | До 01 ноября 2024 | Управление образования |
| 11.6. | Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов | Ноябрь 2024 года - март 2025 года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 11.7. | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету | Ноябрь 2024 года - март 2025 года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 11.8. | Организация участия участников ТДТ и учителей- предметников по итогам проведения ТДТ по каждому учебному предмету в консультировании | Ноябрь 2024 года - март 2025 года | ОГАУ «ИРО» |